## Sheet1
|  | JOTA |  | Arko Regimental
Otimista
| Entrega a Câmara | 18/22 fev
| Instalação CCJ | 2019-02-19 | "Texto fica parado até a CCJ ser formada"
| Envio CCJ | 2019-02-19 | "PEC pode ser enviada no mesmo dia, junto da escolha do relator"
| Apresentação do parecer (5 sessões) | 2019-02-26
| Votação CCJ | 2019-03-13 | "Não deve ser realizada às vésperas do Carnaval"
| Instalação CE (Presidente e relator) | 2019-03-19 | "Eleição do presidente da CE e indicação do relator"
| Fim prazo de emendas CE | 2019-04-02 | "10 sessões para apresentação de emendas, prazo se sessões forem diárias"
| Votação CE | 2019-04-10
| Votação Plenário 1º Turno | 2019-04-15
Entrega a Câmara
Instalação CCJ
5 sessões | Designação do relator
Apresentação do parecer
Pedido de vista (2 sessões)
Discussão e votação
Envio do parcer à Mesa
Criação Comissão Especial

## Sheet2
Cronograma Reforma da Previdência
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)
Procedimento | Prazo Regimental | Temer | Arko | JOTA | Mauá
Instalação da CCJ |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13
Designação do relator |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28
Apresentação do parecer | 5 sessões | 2019-12-06 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09
Pedido de vista (2 sessões)
Discussão e votação |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23
Envio do parecer à Mesa | Sem prazo | 2019-12-14 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23
Comissão Especial (CE)
Procedimento | Prazo Regimental | Temer | Arko | JOTA | Mauá
Criação CE | Sem prazo | 2019-02-07 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24
Prazo final indicação membros |  |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30
Instalação e Designação do relator | 40 sessões |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07
Prazo de emendas (10 sessões) |  | 2019-03-17 | 08-21/mai |  | 08-21/mai
Apresentação do parecer |  | 2019-04-19 | 2019-06-04 |  | 4-6/jun
Pedido de vista |  | 2019-04-24
Votação do parecer |  | 2019-05-09 | 2019-06-11 |  | 25-27/jun
Publicação do parecer da CE | Sem prazo | 2019-05-10 | 2019-06-12 |  | 26/jun-2/jul
Interstício | 2 sessões
Plenário da Câmara
Procedimento | Prazo Regimental | Temer | Arko | JOTA | Mauá
Discussão e votação 1º turno | Sem prazo |  | 18/jun-10/jul |  | 3-11/jul
Interstício para o 2 turno | 5 sessões
Discussão e votação 2º turno | Sem prazo |  | 16-17/jul |  | 17/jul ou ago
Informações Adicionais
Atribuição CCJC
Comissão permanente: orgão técnico com a finalidade de discutir e votar propostas de leis, manifestam-se emitindo opinião técnica. CCJC: deliberação de admissibilidade (se respeita clausulas pétreas, se tem assinatura necessária para ser formalizada e se veio de quem tem prerrogativa para apresentar) e constitucionalidade. Votação: maioria simples. Se inadmitida, o autor precisa de 1/3 de apoiamento (assinaturas) para levar para aprovar o requerimento por maioria simples no plenário.
Atribuição CE
Comissões especiais: finalidade de emitir pareceres sobre proposições em situações especiais (PECs, códigos, etc.). Analisa o mérito (conteúdo) e tem caráter temporário. Votação: maioria simples. Depois de 40 sessões a CE não votar o parecer, Rodrigo leva direto para Plenário.
Sessões
Para que as sessões ordinárias sejam abertas é preciso que 52 deputados registrem presença em plenário diariamente. Quando o número não é obtido, a sessão é encerrada “a termo” por falta de quórum, e os prazos de proposições não são contados. Assim, acelerar a tramitação na fase preliminar da CCJ e da Comissão Especial depende exclusivamente da articulação fina da base aliada. São necessárias pelo menos 10 sessões para votação na CE, limite é de até 40 (Temer foram 32).
Instrumentos de Obstrução da Oposição
CENTENAS: - Não dar presença em nenhuma comissão segunda e sexta. Se a base não se organizar para juntar 52, os prazos não são contados. - Pedir todas as reuniões que seja lida a ata de reunião anterior, consome horas, suspensão da sessão. - Requerimento de obstrução durante votação do parecer para retirada da pauta, adiamento da votação, inversão da pauta, etc.
Relatorias
Os relatores são indicados pelos presidentes das Comissões, mas na prática eles são escolhidos mediante acordo interno da base aliada. A rigor, a escolha dos relatores deve seguir o critério da proporcionalidade, mas o presidente que escolhe qual projeto cada membro vai relatar.
Nomes Cogitados
Presidência CCJ Câmara: Felipe Francischinni (PSL-PR)
Relatoria CCJ Câmara: ???
Presidência CE Câmara: Mauro Benevides (PDT-CE)
Relatoria CE Câmara: Eduardo Cury (PSDB-SP)
Presidência CCJ Senado: Simone Tebet (MDB-MS)
Relatoria CCJ Senado: ???